## Plan1
PLANILHA DE OBRAS - GOVERNO DE SERGIPE
Drescrição da obra | Município (s) | Órgão | Data de assinatura do contrato (XX/XX/20XX) | Data de início (XX/XX/20XX) | Data de conclusão prevista (XX/XX/20XX) | Valor total (R$) | Fonte de recurso principal | Percentual de execução física (%) | Percentual de execução financeira (%) | Situação | Data de atualização (XX/XX/20XX) | Observação
Recuperação e cobertura do canal principal C1 | Canindé de São Francisco | COHIDRO | SEAGRI | 2017-01-19 | 2019-09-30 | 1606013.11 | PROINVESTE | 95 | 88.27 | Em execução | 2019-08-15 | * Data de assinatura do contrato: 02/12/2016 * Valor do contrato: R$ 1.554.192,22; * Valor total da obra (Contrato + Reajustes): R$ 1.606.013,11; * Valor total faturado: R$ 1.417.592,22
Pavimentação e Limpeza de drenos | Tobias Barreto | COHIDRO | SEAGRI | 2017-02-15 | - | 610361.15 | PROINVESTE | 87.88 | 87.68 | A iniciar | 2019-08-15 | Data de Assinatura do contrato: 14/12/2016. A empresa contratada solicitou o distrato do contrato. Será licitado o restante da obra.
Implantação de 20 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água | Todo o estado | COHIDRO | SEAGRI | - | - | 2500000 | Água para Todos | 0 | 0 | Licitação | 2019-08-15 | Processo em fase de licitação
Recuperação da oficina e almoxarifado da sede da COHIDRO | Aracaju | COHIDRO | COHIDRO | - | - | 591701.29 | Recurso Estadual e próprio | 0 | 0 | Licitação | 2019-08-15 | Processo em fase de licitação
Reforma da cobertura do bloco administrativo da sede da COHIDRO | Aracaju | COHIDRO | COHIDRO | - | - | 143057.73 | Recurso Estadual | 0 | 0 | Licitação | 2019-08-15 | Processo em fase de licitação

## Validacao (hidden)
Município (s) | Órgão | Situação
Todo o estado | ADEMA | Concluído
Amparo de São Francisco | AGRESE | Em execução
Aquidabã | CEHOP | Licitação
Aracaju | CODISE | Planejado
Arauá | COHIDRO | Paralisado
Areia Branca | DER | Em conclusão
Barra dos Coqueiros | DESO | Inaugurado
Boquim | DETRAN | Aguardando OS
Brejo Grande | EMDAGRO | Em elaboração
Campo do Brito | EMGETIS | Em projeto
Canhoba | EMSETUR | A iniciar
Canindé de São Francisco | FAPITEC | PMI lançada
Capela | FHS | Cancelado
Carira | FHS
Carmópolis | FSPH
Cedro de São João | FUNCAP
Cristinápolis | IPESAÚDE
Cumbe | ITPS
Divina Pastora | JUCESE
Estância | PGE
Feira Nova | RENASCER
Frei Paulo | SEAD
Gararu | SEAGRI
General Maynard | SECOM
Gracho Cardoso | SEDETEC
Ilha das Flores | SEDUC
Indiaroba | SEDURBS
Itabaiana | SEFAZ
Itabaianinha | SEGG
Itabi | SEGRASE
Itaporanga d'Ajuda | SEIT
Japaratuba | SEJUC
Japoatã | SERGIPEPREVIDÊNCIA
Lagarto | SES
Laranjeiras | SETC
Macambira | SETUR
Malhada dos Bois | SSP
Malhador
Maruim
Moita Bonita
Monte Alegre de Sergipe
Muribeca
Neópolis
Nossa Senhora Aparecida
Nossa Senhora da Glória
Nossa Senhora das Dores
Nossa Senhora de Lourdes
Nossa Senhora do Socorro
Pacatuba
Pedra Mole
Pedrinhas
Pinhão
Pirambu
Poço Redondo
Poço Verde
Porto da Folha
Propriá
Riachão do Dantas
Riachuelo
Ribeirópolis
Rosário do Catete
Salgado
Santa Luzia do Itanhy
Santa Rosa de Lima
Santana do São Francisco
Santo Amaro das Brotas
São Cristóvão
São Domingos
São Francisco
São Miguel do Aleixo
Simão Dias
Siriri
Telha
Tobias Barreto
Tomar do Geru
Umbaúba